Заявка на финансирование гуманитарного проекта

| 1. | Наименование проекта | “КУЛЬТУРА для ВСЕХ!” |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование организации | Государственное учреждение культуры «Чашникский районный центр культуры и народного творчества» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail | 211149, ул. Пролетарская, д.32, г. Чашники, тел: 80213360663, e-mail: zentrkult.47206@yandex.ru |
| 4. | Информация об организации | Центр культуры осуществляют организацию культурного отдыха (свободного времени) населения через создание гражданам условий для занятия творческой деятельностью, развития и реализации их творческих способностей (возможностей), удовлетворения их просветительных, эстетических, познавательных и развлекательных потребностей, а также потребностей в межличностных отношениях и отдыха жителей Чашникского района |
| 5. | Руководитель организации | Лузгина Татьяна Владимировна - директор, 80213360255 |
| 6. | Менеджер проекта | Лузгина Татьяна Владимировна- директор, 80213360255 |
| 7. | Прежняя помощь полученная от других иностранных источников | - |
| 8. | Требуемая сумма | 60 000$ |
| 9. | Софинансирование | - |
| 10. | Срок проекта | 2023 г. |
| 11. | Цель проекта | 1. Обеспечение максимальной доступности культурных благ для жителей малонаселенных и отдаленных пунктов Чашникского района, в особенности, для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, имеющих одинаковое право на свободный доступ к культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение возможности участия лучших коллективов художественного творчества, мастеров народных ремесел и промыслов в областных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятиях. |
| 12. | Задачи проекта | 1. Создание условий для повышения качества жизни населения Чашникского района, в том числе пожилых граждан и инвалидов, через включение их в культурную деятельность, что повлияет на продолжительность жизни и предупреждение одиночества. 2. Формирование национального сознания, развитие и популяризация любительского, народного творчества, повышение художественного и исполнительского уровня коллективов, мастеров и других клубных формирований, обмен опытом. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Целевая группа - жители малонаселенных и отдаленных пунктов Чашникского района около 9000 человек, не имеющих на территории стационарных учреждений культуры. Для реализации проекта «КУЛЬТУРА для ВСЕХ!» необходимо приобрести пассажирский микроавтобус на 16-18 мест. Благодаря чему будет обеспечено проведение культурно-зрелищных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов в соответствия с местными обычаями и традициями в каждом населенном пункте, не имеющем стационарного учреждения культуры. Приобретенный транспорт позволит обеспечить участие в различного уровней конкурсов, фестивалей и других мероприятий для решения вышеуказанных задач. |
| 14. | Обоснование проекта | На территории района в сельской местности действует 9 стационарных учреждений культуры клубного типа, что не охватывает обеспечение культурными услугами населения Чашникского района. Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» социальный стандарт по обслуживанию агрогородков, а именно по оказанию услуг по показу фильмов с использованием стационарной либо передвижной установки должен осуществляться не менее 1 раза в неделю. Имеющийся микроавтобус, GAZ-32213, 2007 года выпуска. Пробег составляет свыше 175 тыс. км., амортизационный срок - 9 лет, износ по бухгалтерской отчетности – 100 %. В данный момент состояние автомобиля значительно ухудшилось: требуется капитальный кузовной ремонт; ремонт коробки передач; заднего, переднего мостов; двигателя. Восстановление работоспособности данного автомобиля экономически нецелесообразно. Сектор нестационарного обслуживания населения при районном центре культуры занимается организацией культурно-досуговой деятельности сельского населения в отдалённых уголках Чашникского района, в которых отсутствуют стационарные клубные учреждения. В зоне обслуживания сектора находится более 60 отдалённых деревень. В связи с систематической оптимизацией сети учреждений культуры зона обслуживания расширяется. Основными функциями сектора является организация выездных мероприятий в малонаселённые и отдалённые деревни, на фермы и полевые станы. Автомобиль систематически используется для доставки коллективов художественного творчества, декораций на районные, областные, республиканские мероприятия, в том числе: Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»; областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки»; областной конкурс патриотической песни «Песни юности наших отцов» и т.п. Для полноценной и качественной работы специалистов Центра культуры необходимо безопасное транспортное средство, соответствующее требованиям технических нормативных правовых актов. Опыт проведения выездных мероприятий показал, что людям в сельской местности не хватает культурных мероприятий, поэтому спрос на них велик. Значительная большая часть населения имеет ограниченный доступ или вообще не имеет возможности участвовать в культурной деятельности. Благодаря реализации данного проекта «КУЛЬТУРА для ВСЕХ!» получиться решить поставленные цели и задачи, что позволит создать условия доступа к услугам культуры для более чем 16000 человек. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Организация и проведение в рамках данного проекта культурно-зрелищных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и реализация иных творческих проектов в каждом населенном пункте, не имеющем стационарного учреждения культуры, также обеспечение участия коллективов художественного творчества в различного уровней конкурсов, фестивалей и других мероприятий. |
| 16. | Бюджет проекта | 60000$ |